## Лист1
План работ на 2026
ООО "Элит-Сервис"
мкр. Октябрьский, дом 1 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | февпаль | Богданов А.В.
| 2 | Очистка кровли ливневой канализации | апрель-май
| 3 | Протяжка саморезов в профнастиле кровли | май-июнь
| 4 | Ревизия вентиляции подвала | май-июнь
| 5 | Ремонт тамбурных дверей | июнь-сентябрь
| 6 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль
| 7 | изготовление и установка ходовых трапов | март-сентябрь
| 8 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 9 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01 | Соловьев А.Г.
| 10 | Ремонт освещения теплового пункта. | 2026-04-01
| 11 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-06-01
| 12 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники. | 05.2026-11.2026
| 13 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2026, 11.2026
| 14 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 15 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
| 16 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 17 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 18 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027гг
| 19 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ (9эт)
мкр. Октябрьский, дом 2 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | февраль | Богданов А.В.
| 2 | Открытие продухов подвала и перевод ливневой канализации на летний период | май-июнь
| 3 | Очистка кровли и водосборных лотков | май
| 4 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль
| 5 | Ревизия вент. шахт и дефлекторов | апрель
| 6 | Ремонт деревянных тамбурных дверей, снятие пружин | май
| 7 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 8 | закрыть слуховые окна | апрель
| 9 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-09-01 | Соловьев А.Г.
| 10 | Ремонт освещения подвала. | 2026-05-01
| 11 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-06-01
| 12 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники | 06.2026-10.2026
| 13 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2026, 11.2026
| 14 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 15 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 16 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 17 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 18 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г.
| 19 | - поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
мкр. Октябрьский, дом 3 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | февраль | Богданов А.В.
| 2 | Очистка кровли и ливневой канализации | август-сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июнь-август
| 4 | Ревизия системы вентиляции | май-июнь
| 5 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 6 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 7 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01 | Соловьев А.Г.
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-06-01
| 9 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники. | 2026-06-01
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 03.2026, 09.2026
| 11 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-03-01
| 12 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 13 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 14 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 15 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
| 16 | - замена труб на теплообменнике Гвс ( окт.4
мкр. Октябрьский, дом 4 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | февраль | Богданов А.В.
| 2 | Очистка кровли и ливневой канализации | август-сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | сентябрь
| 4 | Ревизия приточно-вытяжной системы вентиляции | май
| 5 | закрыть слуховые окна | июнь-сентябрь
| 6 | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока. | 2026-09-01 | Соловьев А.Г.
| 7 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-07-01
| 8 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники. | 2026-07-01
| 9 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 02.2026, 08.2026
| 10 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-03-01
| 11 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
| 12 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 13 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 14 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
| 15 | - замена труб на теплообменнике Гвс ( окт.4
мкр. Октябрьский, дом 5 | 1 | Очистка кровли и ливневой канализации | июль | Богданов А.В.
| 2 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль
| 3 | Герметизация кровли (автостоянка) | апрель
| 4 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 5 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 6 | ремонт приямка | апрель -сентябрь
| 7 | текущий ремонт подьезов | апрель-сентябрь
| 8 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-09-01 | Соловьев А.Г.
| 9 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-07-01
| 10 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели (5 шт.), фотореле, | 2026-07-01
| 11 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 04.2026, 10.2026
| 12 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 13 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 14 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 15 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 16 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г.
| 17 | - поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
мкр. Октябрьский, дом 6 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-сентябрь | Богданов А.В.
| 2 | Очистка кровли и ливневой канализации | сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль
| 4 | Ревизия вент. шахт | май-июнь
| 5 | Текущий ремонт деревянных тамбурных дверей | июнь-сентябрь
| 6 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 7 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 8 | текуший ремонт подьезда | апрель-сентябрь
| 9 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-09-01 | Соловьев А.Г.
| 10 | Ремонт освещения подвала. | 2026-06-01
| 11 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-08-01
| 12 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели. | 2026-09-01
| 13 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 04.2026, 10.2026
| 14 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-03-01
| 15 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июнь | Мамай Д.П.
| 16 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 17 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 18 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г.
| 19 | - поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
мкр. Октябрьский, дом 7 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | август-сентябрь | Богданов А.В.
| 2 | Очистка кровли и ливневой канализации | сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июнь-август
| 4 | Ревизия вент. шахт | май-июнь
| 5 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 6 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 7 | текуший ремонт подьезда | апрель-сентябрь
| 8 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01 | Соловьев А.Г.
| 9 | Ремонт освещения подвала. | 2026-09-01
| 10 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-08-01
| 11 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники | 2026-10-01
| 12 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2026, 11.2026
| 13 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 14 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июнь | Мамай Д.П.
| 15 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 16 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 17 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 18 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г.
мкр. Октябрьский, дом 9 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | август-сентябрь | Богданов А.В.
| 2 | Очистка кровли и ливневой канализации | сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль
| 4 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 5 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 6 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01 | Соловьев А.Г.
| 7 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-09-01
| 8 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники. | 2026-02-01
| 9 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2026, 11.2026
| 10 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-03-01
| 11 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
| 12 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 13 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 14 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
- поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
мкр. Октябрьский, дом 10 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | Богданов А.В.
| 2 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июнь
| 4 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 5 | Ревизия вент. шахт | июнь-сентябрь
| 6 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 7 | Устранение промерзания в квартирах | июнь-сентябрь
| 8 | Ревизия и ремонт системы обогрева водостока. | 2026-09-01 | Соловьев А.Г.
| 9 | Ремонт освещения подвала. | 2026-09-01
| 10 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-09-01
| 11 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники | 2026-10-01
| 12 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 06.2026, 12.2026
| 13 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-03-01
| 14 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
| 15 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 16 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 17 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
мкр. Октябрьский, дом 11 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | июнь-июль | Богданов А.В.
| 2 | Дератизация и дезинсекция подвала | август-сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | май-июнь
| 4 | закрыть слуховые окна | март-сентябрь
| 5 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 6 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 7 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-09-01 | Соловьев А.Г.
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-10-01
| 9 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники | 2026-07-01
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 07.2026, 12.2026
| 11 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-03-01
| 12 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
| 13 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 14 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 15 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
| 16 | - поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
мкр. Октябрьский, дом 13 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-май | Богданов А.В.
| 2 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 3 | Очистка кровли и водосборных лотков | сентябрь
| 4 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль-август
| 5 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 6 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01 | Соловьев А.Г.
| 7 | Ремонт освещения подвала. | 2026-09-01
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-10-01
| 9 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники | 2026-05-01
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 08.2026, 12.2026
| 11 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 12 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июнь | Мамай Д.П.
| 13 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 14 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 15 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
мкр. Октябрьский, дом 14 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | июнь | Богданов А.В.
| 2 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 3 | Очистка кровли и лотков от мусора | сентябрь
| 4 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | апрель
| 5 | Ревизия вент. шахт | июнь-сентябрь
| 6 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 7 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01 | Соловьев А.Г.
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-11-01
| 9 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники на НББ-64 шар (2 шт.), | 2026-06-01
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 08.2026, 12.2026
| 11 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-05-01
| 12 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июнь | Мамай Д.П.
| 13 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 14 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 15 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
мкр. Царский, дом 1 | 1 | Омолаживающая стрижка кустов | май | Богданов А.В.
| 2 | Очистка кровли и чердаков | апрель
| 3 | Дератизация и дезинсекция подвала | май
| 4 | Посадка цветов | май
| 5 | Проверка вытяжной вентиляции | май
| 6 | Очистка кровли ливневой канализации | май
| 7 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июнь
| 8 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 9 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 10 | Подвоз песка на детскую площадку | июнь
| 11 | закрыть слуховые окна | июнь
| 12 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июнь | Мамай Д.П.
| 13 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 14 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 15 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
| 16 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-08-01 | Соловьев А.Г.
| 17 | Ремонт освещения подвала. | 2026-06-01
| 18 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-04-01
| 19 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2026-05-01
| 20 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 01.2026, 07.2026
| 21 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 22 | Ревизия и ремонт слаботочных сетей с заменой кабельного канала (~8метров) . | 02.2026-09.2026
мкр. Царский, дом 2 | 1 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь | Богданов А.В.
| 2 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель
| 3 | Очистка кровли и чердаков | май-июнь
| 4 | Дератизация и дезинсекция подвала | май
| 5 | Посадка цветов | май
| 6 | Проверка вытяжной вентиляции | май
| 7 | Очистка кровли ливневой канализации | май
8
| 9 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июнь
| 10 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 11 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 12 | Подвоз песка на детскую площадку | Июнь
| 13 | закрыть слуховые окна | Июнь
| 14 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-08-01 | Соловьев А.Г.
| 15 | Ремонт освещения подвала. | 2026-07-01
| 16 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-04-01
| 17 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, | 03.2026-06.2026
| 18 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 01.2026, 07.2026
| 19 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 20 | Ревизия и ремонт слаботочных сетей с заменой кабельного канала (~8 метров) . | 04.2026-11.2026
| 21 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июнь | Мамай Д.П.
| 22 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 23 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 24 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
мкр.Царский дом 3 | 1 | Протяжка саморезов на кровле | апрель сентябрь | Богданов А.В.
| 2 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель сентябрь
| 3 | Очистка кровли и чердаков | апрель сентябрь
| 4 | Подвоз песка на детскую площадку | май
| 5 | Герметизация примыкания кровли | апрель сентябрь
| 6 | Дератизация и дезинсекция подвала | май
| 7 | Посадка цветов | май-июнь
| 8 | Проверка вытяжной вентиляции | июнь-сентябрь
| 9 | Очистка кровли ливневой канализации | май
| 10 | Ревизия системы обогрева водостока | 2026-09-01 | Соловьев А.Г.
| 11 | Ремонт уличного освещения. | 2026-09-01
| 12 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-05-01
| 13 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2026-07-01
| 14 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 02.2026, 08.2026
| 15 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 16 | Ревизия и ремонт слаботочных сетей с заменой кабельного канала (~12метров) | 04.2026-11.2026
| 17 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июнь | Мамай Д.П.
| 18 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 19 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 20 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 21 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г.
мкр. Царский, дом 4 | 1 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь | Богданов А.В.
| 2 | Очистка кровли и чердаков | апрель сентябрь
| 3 | Проверка вытяжной вентиляции | май
| 4 | Очистка кровли ливневой канализации | июль-август
| 5 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | апрель-май
| 6 | Протяжка саморезов на кровле | апрель сентябрь
| 7 | Дератизация и дезинсекция подвала | май
| 8 | закрыть слуховые окна | апрель-июнь
| 9 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-09-01 | Соловьев А.Г.
| 10 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-05-01
| 11 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2026-08-01
| 12 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 02.2026, 08.2026
| 13 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 14 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июнь | Мамай Д.П.
| 15 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 16 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 17 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
мкр. Царский, дом 5 | 1 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь | Богданов А.В.
| 2 | Очистка кровли и чердаков | апрель сентябрь
| 3 | Проверка вытяжной вентиляции | апрель май
| 4 | Очистка кровли ливневой канализации | июль-август
| 5 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | май-июнь
| 6 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь
| 7 | Дератизация и дезинсекция подвала | май
| 8 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-09-01 | Соловьев А.Г.
| 9 | Ремонт освещения подвала. | 2026-03-01
| 10 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-06-01
| 11 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2026-10-01
| 12 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 03.2026, 09.2026
| 13 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 14 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 15 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 16 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 17 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
| 18 | - поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
мкр. Царский, дом 6 | 1 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь | Богданов А.В.
| 2 | Очистка кровли и чердаков | апрель сентябрь
| 3 | Проверка вытяжной вентиляции | апрель май
| 4 | Очистка кровли ливневой канализации | апрель
| 5 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | сентябрь
| 6 | Дератизация и дезинсекция подвала | май
| 7 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01 | Соловьев А.Г.
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-06-01
| 9 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2026-11-01
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 03.2026, 09.2026
| 11 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 12 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 13 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 14 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 15 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
Ул. Ингодинская д.30 | 1 | -очистка кровли и водосборных лотков | Май, сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | -устройство снегоудерживателей на кровле | Март
| 3 | - регулировка дверей | Май, сентябрь
| 4 | - частичный ремонт кровли а/стоянки (заделка трещин и выбоин) | Май, август
| 5 | ремонт кровли (протекание на балконе) Альпинисты | Май-сентябрь
| 6 | - покраска штакетника | Июнь
| 7 | -дератизация и дезинсекция подвала | Май-сентябрь
| 8 | -подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 9 | - покраска скамеек -2 шт., мет ограждения | май-июнь
| 10 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01 | Соловьев А.Г.
| 11 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-04-01
| 12 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2026-07-01
| 13 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 01.2026, 08.2026
| 14 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 15 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
| 16 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 17 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 18 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
| 19 | - ремонт повысительной станции на холодную воду
ул. Набережная, 86 | 1 | очистка кровли и в/сборных лотков | Май-сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | - регулировка входной группы дверей | сентябрь
| 3 | - ремонт фасада со стороны нежилых помещений (штукатурка, покраска) | май-сентябрь
| 4 | - ремонт асфальтового покрытия (ямы) | май-сентябрь
| 5 | -дератизация и дезинсекция подвала | Май-сентябрь
| 6 | -подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 7 | Ревизия и ремонт уличного освещения. | 2026-07-01 | Соловьев А.Г.
| 8 | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока | 2026-09-01
| 9 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-04-01
| 10 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 02.2025, 08.2026
| 11 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2026, 11.2026
| 12 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 13 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Мамай Д.П.
| 14 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 15 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 16 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г