## Лист1
План работ на 2024
ООО "Элит-Сервис"
мкр. Октябрьский, дом 1 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | июнь-август | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли ливневой канализации | апрель-май
| 3 | Протяжка саморезов в профнастиле кровли | май-июнь
| 4 | Ревизия вентиляции подвала | май-июнь
| 5 | Ремонт тамбурных дверей | июнь-сентябрь
| 6 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль
| 7 | Изготовление и установка ходовых трапов | март-сентябрь
| 8 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 9 | Востановление асфальтового покрытия | апрель-сентябрь
| 10 | 4 под ремонт этажных площадок | апрель-сентябрь
| 11 | Ревизия т/узла | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 12 | Промывка т/обменника
| 13 | Промывка системы отопления
| 14 | Ревизия ПНС ХВС
| 15 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 16 | Замена входных задвижек Ø100 на водомерные узлы
| 17 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Мамай Д.П.
| 18 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 19 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 20 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г
| 21 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | Соловьев А.Г.
| 22 | Ремонт освещения теплового пункта. | апрель
| 23 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь
| 24 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки (2шт.), заменить повреждённые электровыключатели , заменить светильники. | май-ноябрь
| 25 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 26 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
мкр. Октябрьский, дом 2 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Открытие продухов подвала и перевод ливневой канализации на летний период | май-июнь
| 3 | Очистка кровли и водосборных лотков | май
| 4 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль
| 5 | Ревизия вент. шахт и дефлекторов | апрель
| 6 | Ремонт деревянных тамбурных дверей, снятие пружин | май
| 7 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 8 | Закрыть слуховые окна | апрель
| 9 | Промывка т/обменника | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 10 | Ревизия т/узла
| 11 | Промывка системы отопления
| 12 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 13 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Мамай Д.П.
| 14 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 15 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 16 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
| 17 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | Соловьев А.Г.
| 18 | Ремонт освещения подвала. | май
| 19 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь
| 20 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели , заменить светильники | июнь-октябрь
| 21 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 22 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
мкр. Октябрьский, дом 3 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и ливневой канализации | август-сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июнь-август
| 4 | Ревизия системы вентиляции | май-июнь
| 5 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 6 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 7 | Ремонт приямка | апрель июнь
| 8 | Промывка т/обменника | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 9 | Ревизия т/узла
| 10 | Промывка системы отопления
| 11 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 12 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 13 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 14 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 15 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г
| 16 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | Соловьев А.Г.
| 17 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь
| 18 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели , заменить светильники . | июнь
| 19 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | март, сентябрь
| 20 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март
мкр. Октябрьский, дом 4 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и ливневой канализации | август-сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | сентябрь
| 4 | Ревизия приточно-вытяжной системы вентиляции | май
| 5 | Закрыть слуховые окна | июнь-сентябрь
| 6 | Ревизия т/обменников | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 7 | Ревизия т/узла
| 8 | Изоляция трубопроводов
| 9 | Промывка системы отопления
| 10 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 11 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 12 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 13 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 14 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г
| 15 | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока. | сентябрь | Соловьев А.Г.
| 16 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июль
| 17 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники. | июль
| 18 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | февраль, август
| 19 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март
мкр. Октябрьский, дом 5 | 1 | Очистка кровли и ливневой канализации | июль | А. В. Богданов
| 2 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль
| 3 | Герметизация кровли (автостоянка) | апрель
| 4 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 5 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 6 | Ремонт приямка | апрель -сентябрь
| 7 | Ревизия т/обменников | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 8 | Ревизия т/узла
| 9 | Изоляция трубопроводов
| 10 | Промывка системы отопления
| 11 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 12 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Мамай Д.П.
| 13 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 14 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 15 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
| 16 | Ревизия системы обогрева водостока. | сентябрь | Соловьев А.Г.
| 17 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июль
| 18 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели (5 шт.), фотореле, | июль
| 19 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | апрель, октябрь
| 20 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
мкр. Октябрьский, дом 6 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и ливневой канализации | сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль
| 4 | Ревизия вент. шахт | май-июнь
| 5 | Текущий ремонт деревянных тамбурных дверей | июнь-сентябрь
| 6 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 7 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 8 | Ремонт приямка | март-июнь
| 9 | Ревизия т/обменников | согласно графика | Мамай Д.П.
| 10 | Ревизия т/узла
| 11 | Изоляция трубопроводов
| 12 | Промывка системы отопления
| 13 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 14 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Мамай Д.П.
| 15 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 16 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле
| 17 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
| 18 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | Соловьев А.Г.
| 19 | Ремонт освещения подвала. | июнь
| 20 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | август
| 21 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели. | сентябрь
| 22 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | апрель, октябрь
| 23 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март
мкр. Октябрьский, дом 7 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | август-сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и ливневой канализации | сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июнь-август
| 4 | Ревизия вент. шахт | май-июнь
| 5 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 6 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 7 | Ремонт этажных площадок | апрель-сентябрь
| 8 | Ремонт приямка | март-сентябрь
| 9 | Ревизия т/обменников | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 10 | Ревизия т/узла
| 11 | Изоляция трубопроводов
| 12 | Промывка системы отопления
| 13 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 14 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Мамай Д.П.
| 15 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 16 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 17 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 18 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
| 19 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | Соловьев А.Г.
| 20 | Ремонт освещения подвала. | сентябрь
| 21 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | август
| 22 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники | октябрь
| 23 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 24 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 25 | Текущий ремонт помещения электрощитовой | сентябрь
мкр. Октябрьский, дом 9 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | август-сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и ливневой канализации | сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль
| 4 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 5 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 6 | Ремонт приямков | март- сентябрь
| 7 | Ревизия т/обменников | согласно графика | Мамай Д.П.
| 8 | Ревизия т/узла
| 9 | Изоляция трубопроводов
| 10 | Промывка системы отопления
| 11 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 12 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь
| 13 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 14 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 15 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г
| 16 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | Соловьев А.Г.
| 17 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | сентябрь
| 18 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники . | февраль, август
| 19 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 20 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март
| 21 | Текущий ремонт помещения электрощитовой | сентябрь
мкр. Октябрьский, дом 10 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июнь
| 4 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 5 | Ревизия вент. шахт | июнь-сентябрь
| 6 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 7 | Ревизия т/обменников | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 8 | Ревизия т/узла
| 9 | Изоляция трубопроводов
| 10 | Промывка системы отопления
| 11 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 12 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 13 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 14 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 15 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г
| 16 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
| 17 | Ревизия и ремонт системы обогрева водостока. | август | Соловьев А.Г.
| 18 | Ремонт освещения подвала. | сентябрь
| 19 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | сентябрь
| 20 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки , заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники | октябрь
| 21 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь, декабрь
| 22 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март
| 23 | Текущий ремонт помещений электрощитовых | сентябрь
мкр. Октябрьский, дом 11 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | июнь-июль | А. В. Богданов
| 2 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | май-июнь
| 3 | Закрыть слуховые окна | март-сентябрь
| 4 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 5 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 6 | Промывка т/обменников | согласно графика | Мамай Д.П.
| 7 | Ревизия т/узла
| 8 | Изоляция трубопроводов
| 9 | Промывка системы отопления
| 10 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 11 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 12 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 13 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 14 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г
| 15 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | Соловьев А.Г.
| 16 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | октябрь
| 17 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники | июль
| 18 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июль, декабрь
| 19 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март
| 20 | Текущий ремонт помещений электрощитовых | сентябрь
мкр. Октябрьский, дом 13 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-май | А. В. Богданов
| 2 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 3 | Очистка кровли и водосборных лотков | сентябрь
| 4 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль-август
| 5 | Ремонт вент шахы | июнь-сентябрь
| 6 | Ремонт 1 2 3 под | июнь-август
| 7 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 8 | Промывка т/обменника | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 9 | Ревизия т/узла
| 10 | Изоляция трубопроводов
| 11 | Промывка системы отопления
| 12 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 13 | Замена розлива ХВС с металла на РР | август
| 14 | Устройство сбросников ХВС и ГВС | август
| 15 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 16 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 17 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 18 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г
| 19 | Ревизия системы обогрева водостока . | октябрь | Соловьев А.Г.
| 20 | Ремонт освещения подвала. | апрель
| 21 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | октябрь
| 22 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники | май
| 23 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | август, декабрь
| 24 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 25 | Текущий ремонт помещений электрощитовых | сентябрь
| 26 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (6 шт.) | сентябрь
мкр. Октябрьский, дом 14 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | июнь | А. В. Богданов
| 2 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 3 | Очистка кровли и лотков от мусора | сентябрь
| 4 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | апрель
| 5 | Ревизия вент. шахт | июнь-сентябрь
| 6 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 7 | 1 под ремонт этажных площадок | май-сентябрь
| 8 | Ремонт приямков | март-сентябрь
| 9 | Промывка т/обменника | согласно графика | Мамай Д.П.
| 10 | Ревизия т/узлов
| 11 | Изоляция трубопроводов
| 12 | Промывка системы отопления
| 13 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС
| 14 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 15 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 16 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 17 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 18 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г
| 19 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | Соловьев А.Г.
| 20 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь
| 21 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки (9 шт.), заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники НББ-64 шар (4шт.) , | июнь
| 22 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | август, декабрь
| 23 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март
| 24 | Текущий ремонт помещений электрощитовых | сентябрь
мкр. Царский, дом 1 | 1 | Омолаживающая стрижка кустов | май | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и чердаков | апрель
| 3 | Посадка кустов | май
| 4 | Посадка цветов | май
| 5 | Проверка вытяжной вентиляции | май
| 6 | Очистка кровли ливневой канализации | май
| 7 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июнь
| 8 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 9 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 10 | Подвоз песка на детскую площадку | июнь
| 11 | Ремонт всех подьездов | май-сентябрь
| 12 | Закрыть слуховые окна | июнь
| 13 | Промывка т/обменника | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 14 | Ревизия т/узла
| 15 | Промывка системы отопления
| 16 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС
| 17 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 18 | Переварить узел учета тепловой энергии согласно проекта | июнь
| 19 | Замена задвижки ввод Ø150
| 20 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 21 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 22 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 23 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г
| 24 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
| 25 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | Соловьев А.Г.
| 26 | Ремонт освещения подвала. | июнь
| 27 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | апрель
| 28 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | май
| 29 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | январь, июль
| 30 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 31 | Ревизия и ремонт слаботочных сетей с заменой кабельного канала (~5метров) . | февраль-сентябрь
мкр. Царский, дом 2 | 1 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель
| 3 | Очистка кровли и чердаков | май-июнь
| 4 | Посадка кустов | май
| 5 | Посадка цветов | май
| 6 | Проверка вытяжной вентиляции | май
| 7 | Очистка кровли ливневой канализации | май-июнь
| 8 | ремонт всех подьездов | май-сентябрь
| 9 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июнь
| 10 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 11 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 12 | Подвоз песка на детскую площадку | Июнь
| 13 | Закрыть слуховые окна | Июнь
| 14 | Промывка т/обменника | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 15 | Ревизия т/узла
| 16 | Промывка системы отопления
| 17 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 18 | Замена задвижек ввод Ø100 – 2 шт.
| 19 | Переварить узел учёта согласно проекта | июнь
| 20 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 21 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 22 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 23 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г
| 24 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
| 25 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | Соловьев А.Г.
| 26 | Ремонт освещения подвала. | июль
| 27 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | апрель
| 28 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, | март-июнь
| 29 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | январь, июль
| 30 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты
| 31 | Ревизия и ремонт слаботочных сетей с заменой кабельного канала (~8метров) .
мкр.Царский дом 3 | 1 | Протяжка саморезов на кровле | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель сентябрь
| 3 | Очистка кровли и чердаков | апрель сентябрь
| 4 | Подвоз песка на детскую площадку | май
| 5 | Герметизация примыкания кровли | апрель сентябрь
| 6 | Посадка кустов | май-июнь
| 7 | Посадка цветов | май-июнь
| 8 | Проверка вытяжной вентиляции | июнь-сентябрь
| 9 | Очистка кровли ливневой канализации | май
| 10 | Ремонт 2, 3 подъезда и пожарных лестниц | март-сентябрь
| 11 | Промывка т/обменника | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 12 | Ревизия т/узла
| 13 | Промывка системы отопления
| 14 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 15 | 2 и 3 подъезды поставить батареи (пожарный выход)
| 16 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 17 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 18 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 19 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 20 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
| 21 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
| 22 | Ревизия системы обогрева водостока | сентябрь | Соловьев А.Г.
| 23 | Ремонт освещения подвала. | ноябрь
| 24 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май
| 25 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | июль
| 26 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | февраль, август
| 27 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
мкр. Царский, дом 4 | 1 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и чердаков | апрель сентябрь
| 3 | Проверка вытяжной вентиляции | май
| 4 | Очистка кровли ливневой канализации | июль-август
| 5 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | апрель-май
| 6 | Протяжка саморезов на кровле | апрель сентябрь
| 7 | Ремонт всех подьездов | март -сентябрь
| 8 | Закрыть слуховые окна | апрель-июнь
| 9 | Промывка т/обменника | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 10 | Ревизия т/узла
| 11 | Промывка системы отопления
| 12 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 13 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Мамай Д.П.
| 14 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 15 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 16 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г
| 17 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
| 18 | Ревизия системы обогрева водостока. | сентябрь | Соловьев А.Г.
| 19 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май
| 20 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | август
| 21 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | февраль, август
| 22 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
мкр. Царский, дом 5 | 1 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и чердаков | апрель сентябрь
| 3 | Проверка вытяжной вентиляции | апрель май
| 4 | Очистка кровли ливневой канализации | июль-август
| 5 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | май-июнь
| 6 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь
| 7 | Ремонт асфальтового покрытия | апрель-сентябрь
| 8 | Промывка т/обменника | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 9 | Ревизия т/узла
| 10 | Промывка системы отопления
| 11 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 12 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 13 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 14 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 15 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г
| 16 | Ревизия системы обогрева водостока. | сентябрь | Соловьев А.Г.
| 17 | Ремонт освещения подвала. | март
| 18 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь
| 19 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | октябрь
| 20 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | март, сентябрь
| 21 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
мкр. Царский, дом 6 | 1 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и чердаков | апрель сентябрь
| 3 | Проверка вытяжной вентиляции | апрель май
| 4 | Очистка кровли ливневой канализации | апрель
| 5 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | сентябрь
| 6 | Ремонт асфальтового покрытия | апрель сентябрь
| 7 | Промывка т/обменника | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 8 | Ревизия т/узла
| 9 | Промывка системы отопления
| 10 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 11 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 12 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 13 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 14 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г
| 15 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | Соловьев А.Г.
| 16 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь
| 17 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | ноябрь
| 18 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | март, сентябрь
| 19 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
ул. Ингодинская, 30 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков | Май, сентябрь | Жовта М.А
| 2 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | Май, сентябрь
| 3 | Регулировка дверей | Май
| 4 | Частичный ремонт кровли а/стоянки ( заделка трещин и выбоин) | Май, август
| 5 | Текущий ремонт подъезда ( побелка. покраска) | Май-сентябрь
| 6 | Покраска входных дверей и урн | Май-сентябрь
| 7 | Покраска штакетника, скамеек | Май-июнь
| 8 | Частичный ремонт и покраска подпорной стенки | Май-июнь
| 9 | Ремонт кровли ( протекание на балконе) | Май
| 10 | Дератизация и дезинсекция подвала | Май
| 11 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 12 | Промывка теплообменника | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 13 | Ревизия т/узла | Согласно графика
| 14 | Промывка системы отопления | Согласно графика
| 15 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика
| 16 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 17 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 18 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 19 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г
| 20 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | Соловьев А.Г.
| 21 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | апрель
| 22 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | июль
| 23 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | январь, август
| 24 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 25 | Текущий ремонт помещения электрощитовой | октябрь
ул. Набережная, 86 | 1 | Проверка вытяжной вентиляции, фановых труб | Май-сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | Очистка кровли и в/сборных лотков | Май,сентябрь
| 3 | Регулировка входной группы дверей | Август
| 4 | Ремонт скамеек, штакетника | Июнь- июль
| 5 | Дератизация и дезинсекция подвала | Июнь
| 6 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 7 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Август | Мамай Д.П.
| 8 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 9 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 10 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г
| 11 | Ревизия уличного освещения. | июль | Соловьев А.Г.
| 12 | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока | март
| 13 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | апрель
| 14 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | январь
| 15 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | февраль, август
| 16 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | январь
| 17 | Ремонт запорного устройства входной двери второго подъезда | январь
| 18 | Текущий ремонт помещения электрощитовой | октябрь