## Лист1
План работ на 2023г
ООО "Элит-Сервис"
мкр. Октябрьский, дом 1 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | июнь-август | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли ливневой канализации | апрель-май
| 3 | Протяжка саморезов в профнастиле кровли | май-июнь
| 4 | Ревизия вентиляции подвала | май-июнь
| 5 | Ремонт тамбурных дверей | июнь-сентябрь
| 6 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль
| 7 | изготовление и установка ходовых трапов | март-сентябрь
| 8 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 9 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 10 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
| 11 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г
| 12 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 13 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 14 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А.С. Соколов
| 15 | Промывка т/обменника
| 16 | Изоляция трубопроводов
| 17 | Промывка системы отопления
| 18 | Ревизия ПНС ХВС
| 19 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 20 | Замена входной задвижки Ø150 на отопление | июнь
| 21 | Замена входных задвижек Ø100 на водомерные узлы | июнь
| 22 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | А.Г Соловьев
| 23 | Ремонт освещения теплового пункта. | март
| 24 | Ревизия щитов этажных жилого дома. | июнь
| 25 | Протяжка болтовых соединений…
| 26 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки (2шт.), заменить повреждённые электровыключатели (4шт.),заменить светильники НББ-64 шар (3шт.), | май-ноябрь
| 27 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 28 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март
мкр. Октябрьский, дом 2 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Открытие продухов подвала и перевод ливневой канализации на летний период | май-июнь
| 3 | Очистка кровли и водосборных лотков | май
| 4 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль
| 5 | Ревизия вент. шахт и дефлекторов | апрель
| 6 | Ремонт деревянных тамбурных дверей, снятие пружин | май
| 7 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 8 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Д.П. Мамай
| 9 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 10 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 11 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г.
| 12 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А.С. Соколов
| 13 | Ревизия т/узла
| 14 | Промывка системы отопления
| 15 | Изоляция трубопроводов
| 16 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 17 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | А.Г Соловьев
| 18 | Ремонт освещения подвала. | май
| 19 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь
| 20 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели (3 шт.), заменить светильники НББ-64 шар (4шт.) | июнь-октябрь
| 21 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 22 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март
мкр. Октябрьский, дом 3 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и ливневой канализации | август-сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июнь-август
| 4 | Ревизия системы вентиляции | май-июнь
| 5 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 6 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 7 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | август | Д.П. Мамай
| 8 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 9 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 10 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г
| 12 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А.С. Соколов
| 13 | Ревизия т/узла
| 14 | Промывка системы отопления
| 15 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 16 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | А.Г Соловьев
| 17 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь
| 18 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели (2шт.), заменить светильники НББ-64 шар (5шт.) | июнь
| 19 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | март, сентябрь
| 20 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март
мкр. Октябрьский, дом 4 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и ливневой канализации | август-сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | сентябрь
| 4 | Ревизия приточно-вытяжной системы вентиляции | май
| 5 | Утепление чердака 1 подьезд | июнь-сентябрь
| 6 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | август | Д.П. Мамай
| 7 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 8 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 9 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г
| 10 | Ревизия т/обменников | Согласно графика | А.С. Соколов
| 11 | Ревизия т/узла
| 12 | Изоляция трубопроводов
| 13 | Промывка системы отопления
| 14 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 15 | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока. | сентябрь | А.Г Соловьев
| 16 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июль
| 17 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники НББ-64 шар (3шт.). | июль
| 18 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | февраль, август
| 19 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март
мкр. Октябрьский, дом 5 | 1 | Очистка кровли и ливневой канализации | июль | А. В. Богданов
| 2 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль
| 3 | Герметизация кровли (автостоянка) | апрель
| 4 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 5 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 6 | техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Д.П. Мамай
| 7 | техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 8 | ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 9 | сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г.
| 10 | Ревизия т/обменников | Согласно графика | А.С. Соколов
| 11 | Ревизия т/узла
| 12 | Изоляция трубопроводов
| 13 | Промывка системы отопления
| 14 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 15 | Установка резервного цирк.насоса на отопление с обратным клапаном | июнь
| 16 | Ревизия системы обогрева водостока. | сентябрь | А.Г Соловьев
| 17 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июль
| 18 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели (5 шт.), фотореле, | июль
| 19 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | март-октябрь
| 20 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март
мкр. Октябрьский, дом 6 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и ливневой канализации | сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль
| 4 | Ревизия вент. шахт | май-июнь
| 5 | Текущий ремонт деревянных тамбурных дверей | июнь-сентябрь
| 6 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 7 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 8 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Д.П. Мамай
| 9 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 10 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 11 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г.
| 12 | Ревизия т/обменников | Согласно графика | А.С. Соколов
| 13 | Ревизия т/узла
| 14 | Изоляция трубопроводов
| 15 | Промывка системы отопления
| 16 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 17 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | А.Г Соловьев
| 18 | Ремонт освещения подвала. | июнь
| 19 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | август
| 20 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели. | сентябрь
| 21 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | март, октябрь
| 22 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март
мкр. Октябрьский, дом 7 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | август-сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и ливневой канализации | сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июнь-август
| 4 | Ревизия вент. шахт | май-июнь
| 5 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 6 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 7 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Д.П. Мамай
| 8 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 9 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 10 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 11 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г.
| 12 | Ревизия т/обменников | Согласно графика | А.С. Соколов
| 13 | Ревизия т/узла
| 14 | Изоляция трубопроводов
| 15 | Промывка системы отопления
| 16 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 17 | Ревизия системы обогрева водостока. | агуст | А.Г Соловьев
| 18 | Ремонт освещения подвала. | сентябрь
| 19 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | август
| 20 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки (3шт.), заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники НББ-64 шар (4шт.). | октябрь
| 21 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 22 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 23 | Текущий ремонт помещения электрощитовой | сентябрь
мкр. Октябрьский, дом 9 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | август-сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и ливневой канализации | сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль
| 4 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 5 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 6 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Д.П. Мамай
| 7 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 8 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 9 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г
| 10 | Ревизия т/обменников | Согласно графика | А.С. Соколов
| 11 | Ревизия т/узла
| 12 | Изоляция трубопроводов
| 13 | Промывка системы отопления
| 14 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 15 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | А.Г Соловьев
| 16 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | сентябрь
| 17 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники НББ-64 шар (3шт.), | февраль
| 18 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 19 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март
| 20 | Текущий ремонт помещения электрощитовой | сентябрь
мкр. Октябрьский, дом 10 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июнь
| 4 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 5 | Ревизия вент. шахт | июнь-сентябрь
| 6 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 7 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 8 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 9 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 10 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г
| 11 | Ревизия т/обменников | Согласно графика | А.С. Соколов
| 12 | Ревизия т/узла
| 13 | Изоляция трубопроводов
| 14 | Промывка системы отопления
| 15 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС
| 16 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 17 | Ревизия и ремонт системы обогрева водостока. | август | А.Г Соловьев
| 18 | Ремонт освещения подвала. | сентябрь
| 19 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | сентябрь
| 20 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки (8шт.), заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники НББ-64 шар (4шт.) | октябрь
| 21 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь, декабрь
| 22 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март
| 23 | Текущий ремонт помещений электрощитовых | сентябрь
мкр. Октябрьский, дом 11 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | июнь-июль | А. В. Богданов
| 2 |  | май-сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | май-июнь
| 4 | подъезд 6, переделка фановой трубы | март-сентябрь
| 5 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 6 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 7 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 8 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 9 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 10 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г
| 11 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ.
| 12 | Промывка т/обменников | Согласно графика | А.С. Соколов
| 13 | Ревизия т/узла
| 14 | Изоляция трубопроводов
| 15 | Промывка системы отопления
| 16 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 17 | Устройство сбросников со стояков ХВС и ГВС в канализации в т/узле
| 18 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | А.Г Соловьев
| 19 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | октябрь
| 20 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники НББ-64 шар (6шт.) | июль
| 21 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июль, декабрь
| 22 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март
| 23 | Текущий ремонт помещений электрощитовых | сентябрь
мкр. Октябрьский, дом 13 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-май | А. В. Богданов
| 2 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 3 | Очистка кровли и водосборных лотков | сентябрь
| 4 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль-август
| 5 | Текущий ремонт автостоянки | июнь-сентябрь
| 6 | Подливка фундамента отмоски | июнь-август
| 7 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 8 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 9 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 10 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 11 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г
| 12 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А.С. Соколов
| 13 | Ревизия т/узла
| 14 | Изоляция трубопроводов
| 15 | Промывка системы отопления
| 16 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 17 | Замена розлива ХВС с металла на РР | январь
| 18 | Устройство сбросников ХВС и ГВС | февраль
| 19 | Ревизия системы обогрева водостока . | октябрь | А.Г Соловьев
| 20 | Ремонт освещения подвала. | апрель
| 21 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | октябрь
| 22 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники НББ-64 шар (4шт.), | май
| 23 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | август, декабрь
| 24 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 25 | Текущий ремонт помещений электрощитовых | сентябрь
мкр. Октябрьский, дом 14 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | июнь | А. В. Богданов
| 2 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 3 | Очистка кровли и лотков от мусора | сентябрь
| 4 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | апрель
| 5 | Ревизия вент. шахт | июнь-сентябрь
| 6 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 7 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 8 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 9 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 10 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г
| 11 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ.
| 12 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А.С. Соколов
| 13 | Ревизия т/узлов
| 14 | Изоляция трубопроводов
| 15 | Промывка системы отопления
| 16 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС
| 17 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 18 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | А.Г Соловьев
| 19 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь
| 20 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки (12шт.), заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники НББ-64 шар (8шт.) , | июнь
| 21 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | август, декабрь
| 22 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март
| 23 | Текущий ремонт помещений электрощитовых | сентябрь
мкр. Царский, дом 1 | 1 | Омолаживающая стрижка кустов | май | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и чердаков | апрель
| 3 | Посадка кустов | май
| 4 | Посадка цветов | май
| 5 | Проверка вытяжной вентиляции | май
| 6 | Очистка кровли ливневой канализации | май
| 7 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июнь
| 8 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 9 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 10 | Подвоз песка на детскую площадку | июнь
| 11 | Ремонт тамбура 3 п | июнь
| 12 | Заливка ям на дороге | июнь
| 13 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Д.П. Мамай
| 14 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 15 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 16 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г
| 17 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А.С. Соколов
| 18 | -Ревизия т/узла
| 19 | -Промывка системы отопления
| 20 | -Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС
| 21 | -Промывка системы ГВС и ХВС
| 22 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | А.Г Соловьев
| 23 | Ремонт освещения подвала. | июнь
| 24 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | апрель
| 25 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | май
| 26 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | январь, июль
| 27 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 28 | Ревизия и ремонт слаботочных сетей с заменой кабельного канала (~5метров) . | февраль-сентябрь
мкр. Царский, дом 2 | 1 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель
| 3 | Очистка кровли и чердаков | май-июнь
| 4 | Посадка кустов | май
| 5 | Посадка цветов | май
| 6 | Проверка вытяжной вентиляции | май
| 7 | Очистка кровли ливневой канализации | май-июнь
| 8 |  | май-июнь
| 9 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июнь
| 10 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 11 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 12 | Подвоз песка на детскую площадку | Июнь
| 13 | Ремонт тамбура 2 п | Июнь
| 14 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Д.П. Мамай
| 15 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 16 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 17 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г
| 18 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А.С. Соколов
| 19 | Ревизия т/узла
| 20 | Промывка системы отопления
| 21 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 22 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | А.Г Соловьев
| 23 | Ремонт освещения подвала. | июль
| 24 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | апрель
| 25 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, | март-июнь
| 26 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | январь, июль
| 27 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 28 | Ревизия и ремонт слаботочных сетей с заменой кабельного канала (~5метров) . | апрель-ноябрь
мкр.Царский дом 3 | 1 | Протяжка саморезов на кровле | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель сентябрь
| 3 | Очистка кровли и чердаков | апрель сентябрь
| 4 | Подвоз песка на детскую площадку | май
| 5 | Герметизация примыкания кровли | апрель сентябрь
| 6 | Посадка кустов | май-июнь
| 7 | Посадка цветов | май-июнь
| 8 | Проверка вытяжной вентиляции | июнь-сентябрь
| 9 | Очистка кровли ливневой канализации | май
| 10 | Текущий ремонт подьездов
| 11 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Д.П. Мамай
| 12 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 13 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 14 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 15 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г
| 16 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А.С. Соколов
| 17 | Ревизия т/узла
| 18 | Промывка системы отопления
| 19 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 20 | Ревизия системы обогрева водостока | сентябрь | А.Г Соловьев
| 21 | Ремонт освещения подвала. | ноябрь
| 22 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май
| 23 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | июль
| 24 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | февраль, август
| 25 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
мкр. Царский, дом 4 | 1 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и чердаков | апрель сентябрь
| 3 | Проверка вытяжной вентиляции | май
| 4 | Очистка кровли ливневой канализации | июль-август
| 5 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | апрель-май
| 6 | Протяжка саморезов на кровле | апрель сентябрь
| 7 | п 2 , Ремонт холодного тамбура
| 8 | Герметизация мягкой кровли (Маковеевский) | апрель-июнь
| 9 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Д.П. Мамай
| 10 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 11 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 12 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г
| 13 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А.С. Соколов
| 14 | Ревизия т/узла
| 15 | Промывка системы отопления
| 16 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 17 | Ревизия системы обогрева водостока. | сентябрь | А.Г Соловьев
| 18 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май
| 19 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | август
| 20 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | февраль, август
| 21 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
мкр. Царский, дом 5 | 1 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и чердаков | апрель сентябрь
| 3 | Проверка вытяжной вентиляции | апрель май
| 4 | Очистка кровли ливневой канализации | июль-август
| 5 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | май-июнь
| 6 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь
| 7 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 8 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 9 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 10 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
| 11 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г
| 12 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А.С. Соколов
| 13 | Ревизия т/узла
| 14 | Промывка системы отопления
| 15 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 16 | Ревизия системы обогрева водостока. | сентябрь | А.Г Соловьев
| 17 | Ремонт освещения подвала. | март
| 18 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь
| 19 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | октябрь
| 20 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | март, сентябрь
| 21 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
мкр. Царский, дом 6 | 1 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и чердаков | апрель сентябрь
| 3 | Проверка вытяжной вентиляции | апрель май
| 4 | Очистка кровли ливневой канализации | апрель
| 5 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | сентябрь
| 6 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь
| 7 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 8 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 9 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 10 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г
| 11 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ.
| 12 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А.С. Соколов
| 13 | Ревизия т/узла
| 14 | Промывка системы отопления
| 15 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 16 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | А.Г Соловьев
| 17 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь
| 18 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | ноябрь
| 19 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | март, сентябрь
| 20 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
ул. Ингодинская, дом 30 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков | май, сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | май
| 3 | Частичный ремонт и покраска оконных откосов | май, сентябрь
| 4 | Частичный ремонт кровли а/стоянки ( заделка трещин и выбоин) | апрель, май
| 5 | Ремонт (замена) поребрика | июнь-июль
| 6 | Ремонт контейнерной площадки (к/кл) | май-июнь
| 7 | Дератизация и дезинсекция подвала | май, сентябрь
| 8 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 9 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 10 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 11 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 12 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г
| 13 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ.
| 14 | Промывка теплообменника | Согласно графика | А.С. Соколов
| 15 | Ревизия т/узла
| 16 | Промывка системы отопления
| 17 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 18 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | А.Г Соловьев
| 19 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | апрель
| 20 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | июль
| 21 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | январь, август
| 22 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 23 | Текущий ремонт помещения электрощитовой | октябрь
ул. Набережная, дом 86 | 1 | Проверка вытяжной вентиляции | сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Очистка кровли и в/сборных лотков | май, сентябрь
| 3 | Ремонт крыльца нежилых помещений (штукатурка) | август
| 4 | Дератизация и дезинсекция подвала | май, сентябрь
| 5 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 6 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | август | Д.П. Мамай
| 7 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 8 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 9 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г
| 10 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А.С. Соколов
| 11 | Ревизия т/узла
| 12 | Промывка системы отопления
| 13 | Изоляция трубопровода
| 14 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 15 | Ревизия уличного освещения. | июль | А.Г Соловьев
| 16 | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока | март
| 17 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | апрель
| 18 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) замена светильнеиков освешения межэтажных площадок лестницы на светильники с датчиком движения (18 шт.). | январь
| 19 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | февраль, август
| 20 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 21 | Ремонт запорного устройства калитки | январь
| 22 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (3 шт.) | январь
| 23 | Текущий ремонт помещения электрощитовой | октябрь