## Лист1
План работ на 2021 год
Наименование объекта | № по порядку | Вид работ | Сроки исполнения | Ответственное лицо
мкр. Октябрьский, дом 1 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | июнь-август | А. В. Богданов
| 2 | Изготовить новые носки объявления | апрель-май | А. В. Богданов
| 3 | Изготовление и замена переходных трапов на кровле | май-август | А. В. Богданов
| 4 | Омолаживающая стрижка кустов | май-август | А. В. Богданов
| 5 | Очистка кровли и ливнестоков | апрель-май | А. В. Богданов
| 6 | Подвоз песка на детскую площадку | май-июнь | А. В. Богданов
| 7 | Посадка цветов | май | А. В. Богданов
| 8 | Протяжка саморезов в профнастиле кровли | май-июнь | А. В. Богданов
| 9 | Ревизия вентиляции подвала | май-июнь | А. В. Богданов
| 10 | Ремонт подъездов (водоэмульсионная, масляная окраска, ремонт штукатурки) | май-июнь | А. В. Богданов
| 11 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь | Д. П. Мамай
| 12 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь | Д. П. Мамай
| 13 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 14 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
| 15 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 17 | Промывка т/обменника | январь | А. С. Соколов
| 18 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Ремонт ПНС ХВС | июль | А. С. Соколов
| 20 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | май-ноябрь | А. Г. Соловьев
| 21 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март | А. Г. Соловьев
| 22 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | А. Г. Соловьев
| 23 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | май-ноябрь | А. Г. Соловьев
| 24 | Ремонт освещения теплового пункта. | апрель | А. Г. Соловьев
мкр. Октябрьский, дом 2 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Изготовление и замена переходных трапов на кровле, протяжка саморезов на кровле | май-июнь | А. В. Богданов
| 3 | Изготовление и установка ограждений газонов | май | А. В. Богданов
| 4 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель-май | А. В. Богданов
| 5 | Открытие продухов подвала и перевод ливневой канализации на летний период | май-июнь | А. В. Богданов
| 6 | Очистка кровли и водосборных лотков | май | А. В. Богданов
| 7 | Подвоз песка на детскую площадку | май-июнь | А. В. Богданов
| 8 | Подготовка к зиме | июль | А. В. Богданов
| 9 | Посадка цветов | май | А. В. Богданов
| 10 | Ремонт деревянных тамбурных дверей, снятие пружин | май | А. В. Богданов
| 11 | Ремонт отмостки | май-июнь | А. В. Богданов
| 12 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь | Д. П. Мамай
| 13 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь | Д. П. Мамай
| 14 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 15 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
| 16 | Изоляция трубопроводов | июль | А. С. Соколов
| 17 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 18 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 19 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | май-ноябрь | А. Г. Соловьев
| 22 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март | А. Г. Соловьев
| 23 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений… | июнь | А. Г. Соловьев
| 25 | Ремонт освещения подвала. | май | А. Г. Соловьев
| 26 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | июнь | А. Г. Соловьев
мкр. Октябрьский, дом 3 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель-май | А. В. Богданов
| 3 | Очистка кровли и ливневой канализации | август-сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Подвоз песка на детскую площадку | май | А. В. Богданов
| 5 | Подготовка к зиме | июнь-август | А. В. Богданов
| 6 | Посадка цветов | май | А. В. Богданов
| 7 | Ревизия системы вентиляции | май-июнь | А. В. Богданов
| 8 | Ремонт подъездов (водоэмульсионная, масляная окраска, ремонт штукатурки) | май-июнь | А. В. Богданов
| 9 | Ремонт тамбурных дверей, с заменой фурнитуры | май-июнь | А. В. Богданов
| 10 | Устройство покрытия "мягкий асфальт" на крыльце | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 11 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | август | Д. П. Мамай
| 12 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | Д. П. Мамай
| 13 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | август | Д. П. Мамай
| 14 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | август | Д. П. Мамай
| 15 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 17 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 18 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Ревизия системы обогрева водостока | август | А. Г. Соловьев
| 20 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений… | март-сентябрь | А. Г. Соловьев
| 21 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март | А. Г. Соловьев
| 22 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений |  | А. Г. Соловьев
| 23 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | июнь | А. Г. Соловьев
мкр. Октябрьский, дом 4 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель-сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Очистка кровли и ливневой канализации | август-сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Подвоз песка на детскую площадку | май | А. В. Богданов
| 5 | Подготовка дома к зиме | сентябрь | А. В. Богданов
| 6 | Подкормка газонов перегноем, удобрениями | июнь-июль | А. В. Богданов
| 7 | Посадка цветов | май | А. В. Богданов
| 8 | Ревизия приточно-вытяжной системы вентиляции | май | А. В. Богданов
| 9 | Ремонт деревянных тамбурных дверей, с заменой деталей | май-июнь | А. В. Богданов
| 10 | Ремонт детской площадки | май-июнь | А. В. Богданов
| 11 | Ремонт напольной плитки (подъезд 4, этаж 2) | май-июнь | А. В. Богданов
| 12 | Ремонт подъездов (водоэмульсионная, масляная окраска, ремонт штукатурки) | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 13 | Замена ECL Comfort 201 на 310 и модернизация оборудования КИП | август | Д. П. Мамай
| 14 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | август | Д. П. Мамай
| 15 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | Д. П. Мамай
| 16 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | август | Д. П. Мамай
| 17 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | август | Д. П. Мамай
| 18 | Изоляция трубопроводов | июль | А. С. Соколов
| 19 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 21 | Ревизия т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 22 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 23 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | февраль-август | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март | А. Г. Соловьев
| 25 | Ревизия системы обогрева водостока. | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 26 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | июль | А. Г. Соловьев
| 27 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | март | А. Г. Соловьев
мкр. Октябрьский, дом 5 | 1 | В подъезде на втором этаже отремонтировать напольную плитку | апрель-май | А. В. Богданов
| 2 | Омолаживающая стрижка кустов | июнь | А. В. Богданов
| 3 | Очистка кровли и ливневой канализации | июль | А. В. Богданов
| 4 | Подвоз песка на детскую площадку | май-июнь | А. В. Богданов
| 5 | Подготовка к зимнему периоду | июль | А. В. Богданов
| 6 | Подкормка газонов перегноем, удобрениями | май | А. В. Богданов
| 7 | Покос травы | июнь | А. В. Богданов
| 8 | Полив цветов, кустарников | апрель | А. В. Богданов
| 9 | Посадка цветов | май | А. В. Богданов
| 10 | Ремонт деревянной тамбурной двери | май-июнь | А. В. Богданов
| 11 | Ремонт козырька над входом в подъезд | май-июнь | А. В. Богданов
| 12 | Ремонт кровли открытой площадки автостояки | май-июнь | А. В. Богданов
| 13 | Устройство покрытия "мягкий асфальт" на крыльце | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 14 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь-июль | Д. П. Мамай
| 15 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь-июль | Д. П. Мамай
| 16 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июнь-июль | Д. П. Мамай
| 17 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь-июль | Д. П. Мамай
| 18 | Изоляция трубопроводов | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Промывка системы отопления | июнь | А. С. Соколов
| 21 | Ревизия т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 22 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 23 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений. | апрель-октябрь | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март | А. Г. Соловьев
| 25 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | июль | А. Г. Соловьев
| 26 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | июль | А. Г. Соловьев
мкр. Октябрьский, дом 6 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Изготовить и смонтировать кровлю над входами в подъезды | сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Омолаживающая стрижка кустов | май-июль | А. В. Богданов
| 4 | Очистка кровли и ливневой канализации | сентябрь | А. В. Богданов
| 5 | Подвоз песка на детскую площадку | май | А. В. Богданов
| 6 | Подготовка к зимнему периоду | июль | А. В. Богданов
| 7 | Посадка цветов | май-июнь | А. В. Богданов
| 8 | Ревизия вент. шахт | май-июнь | А. В. Богданов
| 9 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь | Д. П. Мамай
| 10 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь | Д. П. Мамай
| 11 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 12 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
| 13 | Изоляция трубопроводов | Согласно графика | А. С. Соколов
| 14 | Промывка системы ГВС и ХВС | июнь | А. С. Соколов
| 15 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 16 | Ревизия т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 17 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 18 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | август | А. Г. Соловьев
| 19 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | июнь | А. Г. Соловьев
| 20 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | А. Г. Соловьев
| 21 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений… | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 22 | Ремонт освещения подвала. | апрель, октябрь | А. Г. Соловьев
| 23 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | март | А. Г. Соловьев
мкр. Октябрьский, дом 7 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | август-сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель-сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Очистка кровли и ливневой канализации | сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Подвоз песка на детскую площадку | май | А. В. Богданов
| 5 | Подготовка к зиме | июнь-август | А. В. Богданов
| 6 | Посадка цветов | май-июнь | А. В. Богданов
| 7 | Ревизия вент. шахт | май-июнь | А. В. Богданов
| 8 | Ремонт и регулировка дверей пожарного выхода | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 9 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь | Д. П. Мамай
| 10 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь | Д. П. Мамай
| 11 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 12 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
| 13 | Изоляция трубопроводов | июнь | А. С. Соколов
| 14 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 15 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 16 | Ревизия т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 17 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 18 | Ревизия системы обогрева водостока | август | А. Г. Соловьев
| 19 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | май-ноябрь | А. Г. Соловьев
| 20 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март | А. Г. Соловьев
| 21 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | август | А. Г. Соловьев
| 22 | Ремонт освещения подвала. | июнь | А. Г. Соловьев
| 23 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | октябрь | А. Г. Соловьев
| 24 | Вывод на ПЦН (пожарная сигнализация) | август | А. И. Шеломенцев
| 25 | Замена источников бесперебойного питания (пожарная сигнализация) |  | А. И. Шеломенцев
| 26 | Частичная замена ИПР (извещатель пожарный ручной) и пожарных извещателей. |  | А. И. Шеломенцев
мкр. Октябрьский, дом 9 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | август-сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель-май | А. В. Богданов
| 3 | Очистка кровли и ливневой канализации | сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Подвоз песка на детскую площадку | май | А. В. Богданов
| 5 | Подготовка к зимнему периоду | июль | А. В. Богданов
| 6 | Устройство покрытий (мягкий асфальт) | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 7 | Замена теплорегулятора ecl 201 на 310 модернизация оборудования | июнь-июль | Д. П. Мамай
| 8 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь-июль | Д. П. Мамай
| 9 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь-июль | Д. П. Мамай
| 10 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июнь-июль | Д. П. Мамай
| 11 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь-июль | Д. П. Мамай
| 12 | Изоляция трубопроводов | июнь | А. С. Соколов
| 13 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 14 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 15 | Ревизия т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 17 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | август | А. Г. Соловьев
| 18 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 19 | Ревизия системы обогрева водостока. | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 20 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | май, ноябрь | А. Г. Соловьев
| 21 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | март | А. Г. Соловьев
мкр. Октябрьский, дом 10 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель-май | А. В. Богданов
| 3 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Подвоз песка на детскую площадку | июнь | А. В. Богданов
| 5 | Подготовка к зиме | июнь | А. В. Богданов
| 6 | Посадка цветов | май-июнь | А. В. Богданов
| 7 | Протяжка саморезов по кровле | май-июнь | А. В. Богданов
| 8 | Ревизия вент. шахт | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 9 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь | Д. П. Мамай
| 10 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь | Д. П. Мамай
| 11 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 12 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
| 13 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 14 | Изоляция трубопроводов | июнь | А. С. Соколов
| 15 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 17 | Ревизия т/обменников | июль | А. С. Соколов
| 18 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Установка циркулярного насоса на отопление | июнь | А. С. Соколов
| 20 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений… | июнь-декабрь | А. Г. Соловьев
| 21 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март | А. Г. Соловьев
| 22 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | А. Г. Соловьев
| 23 | Ревизия щитов этажных жилого дома. -протяжка болтовых соединений… | октябрь | А. Г. Соловьев
| 24 | Ремонт освещения подвала. | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 25 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | март | А. Г. Соловьев
мкр. Октябрьский, дом 11 | 1 | Монтаж турбодефлектора | апрель-май | А. В. Богданов
| 2 | Омолаживающая стрижка кустов | июнь | А. В. Богданов
| 3 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | июнь-июль | А. В. Богданов
| 4 | Подвоз песка на детскую площадку | май | А. В. Богданов
| 5 | Посадка цветов | май-июнь | А. В. Богданов
| 6 | Ремонт подъездов (водоэмульсионная, масляная окраска, ремонт штукатурки) | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 7 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 8 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | июль | Д. П. Мамай
| 9 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 10 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июль | Д. П. Мамай
| 11 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 12 | Изоляция трубопроводов | июль | А. С. Соколов
| 13 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 14 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 15 | Промывка т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 17 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | август | А. Г. Соловьев
| 18 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | октябрь | А. Г. Соловьев
| 19 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | А. Г. Соловьев
| 20 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | октябрь | А. Г. Соловьев
| 21 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | июль | А. Г. Соловьев
мкр. Октябрьский, дом 13 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-май | А. В. Богданов
| 2 | Изготовление и замена переходных трапов на кровле | август-сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Омолаживающая стрижка кустов | июнь-июль | А. В. Богданов
| 4 | Очистка кровли и водосборных лотков | сентябрь | А. В. Богданов
| 5 | Подвоз песка на детскую площадку | май-июнь | А. В. Богданов
| 6 | Подготовка к зимнему периоду | июль-август | А. В. Богданов
| 7 | Посадка цветов | май-июнь | А. В. Богданов
| 8 | Протяжка и герметизация саморезов на кровле | май-июнь | А. В. Богданов
| 9 | Ремонт подъездов 4,5,6 (водоэмульсионная, масляная окраска, ремонт штукатурки ) | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 10 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь | Д. П. Мамай
| 11 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | июнь | Д. П. Мамай
| 12 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь | Д. П. Мамай
| 13 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 14 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 15 | Изоляция трубопроводов | июнь | А. С. Соколов
| 16 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 17 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 18 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Установка задвижки на подаче отопления перед гребенкой | июнь | А. С. Соколов
| 21 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | октябрь | А. Г. Соловьев
| 22 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | октябрь | А. Г. Соловьев
| 23 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | апрель | А. Г. Соловьев
| 25 | Ремонт освещения подвала. | май | А. Г. Соловьев
| 26 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | апрель | А. Г. Соловьев
мкр. Октябрьский, дом 14 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | июнь | А. В. Богданов
| 2 | Изготовление и замена переходных трапов на кровле | май-июнь | А. В. Богданов
| 3 | Омолаживающая стрижка кустов | июль-июль | А. В. Богданов
| 4 | Очистка кровли и лотков от мусора | сентябрь | А. В. Богданов
| 5 | Подвоз песка на детскую площадку | июнь | А. В. Богданов
| 6 | Подготовка к зимнему периоду | апрель | А. В. Богданов
| 7 | Подкормка газонов перегноем, удобрениями | май | А. В. Богданов
| 8 | Покос травы | май-июнь | А. В. Богданов
| 9 | Полив цветов, кустарников | май-июнь | А. В. Богданов
| 10 | Посадка цветов | май-июнь | А. В. Богданов
| 11 | Ревизия вент. шахт | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 12 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь | Д. П. Мамай
| 13 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | июнь | Д. П. Мамай
| 14 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь | Д. П. Мамай
| 15 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 16 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
| 17 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 18 | Замена циркул.насоса на отоплении | июль | А. С. Соколов
| 19 | Изоляция трубопроводов | июль | А. С. Соколов
| 20 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 22 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 23 | Ревизия т/узлов | Согласно графика | А. С. Соколов
| 24 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | август-декабрь | А. Г. Соловьев
| 25 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март | А. Г. Соловьев
| 26 | Ревизия системы обогрева водостока | октябрь | А. Г. Соловьев
| 27 | Ревизия щитов этажных жилого дома | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 28 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | июнь | А. Г. Соловьев
ул. Ингодинская, 30 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | май-июнь | А. В. Богданов
| 2 | Изготовление и установка ограждения газонов | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Очистка кровли и водосборных лотков | май-сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Подготовка к зимнему периоду | июнь | А. В. Богданов
| 5 | Покраска водосборных лотков | май-сентябрь | А. В. Богданов
| 6 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | июль | А. В. Богданов
| 7 | Стрижка кустов | Согласно графика | А. В. Богданов
| 8 | Частичный ремонт кровли автостоянки | сентябрь | А. В. Богданов
| 9 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь | Д. П. Мамай
| 10 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь | Д. П. Мамай
| 11 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 12 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
| 13 | Замена задвижки на шаровый кран Ø 100 на водомерном узле | июнь | А. С. Соколов
| 14 | Промывка системы ГВС и ХВС | июнь | А. С. Соколов
| 15 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Промывка теплообменника | июнь | А. С. Соколов
| 17 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 18 | Устройство сборников на стояках ГВС И ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | октябрь | А. Г. Соловьев
| 20 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | октябрь | А. Г. Соловьев
| 21 | Ревизия системы обогрева водостока. | апрель | А. Г. Соловьев
| 22 | Ревизия щитов этажных жилого дома. - протяжка болтовых соединений | январь-август | А. Г. Соловьев
| 23 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | апрель | А. Г. Соловьев
ул. Набережная, 86 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-сентябрь | М. А.Жовта
| 2 | Очистка кровли и водосборных лотков | май-сентябрь | М. А.Жовта
| 3 | Подготовка к зимнему периоду | май-сентябрь | М. А.Жовта
| 4 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | Согласно графика | М. А.Жовта
| 5 | Ремонт асфальтового покрытия | сентябрь | М. А.Жовта
| 6 | Замена теплорегулятора ecl 201 на 310 модернизация оборудования | июнь | Д. П. Мамай
| 7 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь | Д. П. Мамай
| 8 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь | Д. П. Мамай
| 9 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2020-2021гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 10 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
| 11 | Изоляция трубопровода | июль | А. С. Соколов
| 12 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 14 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 15 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Ревизия уличного освещения | июль | А. Г. Соловьев
| 17 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | февраль-август | А. Г. Соловьев
| 18 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 19 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | апрель | А. Г. Соловьев
| 20 | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока. | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 21 | Ремонт и модернизация уличного освещения. | февраль-август | А. Г. Соловьев
| 22 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | июль | А. Г. Соловьев
мкр. Царский, дом 1 | 1 | Герметизация примыканий кровли | апрель | А. В. Богданов
| 2 | Омолаживающая стрижка кустов | май | А. В. Богданов
| 3 | Очистка кровли и чердаков | апрель | А. В. Богданов
| 4 | Покраска желоба ливневой канализации | июнь | А. В. Богданов
| 5 | Посадка кустов | май | А. В. Богданов
| 6 | Посадка цветов | май | А. В. Богданов
| 7 | Проверка вытяжной вентиляции | май | А. В. Богданов
| 8 | Проверка ливнестоков | май | А. В. Богданов
| 9 | Ремонт автостоянки | май-июнь | А. В. Богданов
| 10 | Подготовка дома к зиме | июнь | А. В. Богданов
| 11 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 12 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | июль | Д. П. Мамай
| 13 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 14 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июль | Д. П. Мамай
| 15 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 16 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС | июль | А. С. Соколов
| 17 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 18 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 19 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений… | январь-июль | А. Г. Соловьев
| 22 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель | А. Г. Соловьев
| 23 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия щитов этажных жилого дома | апрель | А. Г. Соловьев
| 25 | Ремонт освещения подвала. | июнь | А. Г. Соловьев
| 26 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | май | А. Г. Соловьев
мкр. Царский, дом 2 | 1 | 1 этаж: установить плитку 5 шт. (бордюр) | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | 2 подъезд: замена шарниров на тамбурной деревянной двери. | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель | А. В. Богданов
| 5 | Очистка кровли и чердаков | май-июнь | А. В. Богданов
| 6 | Покраска желоба ливневой канализации | июнь-июль | А. В. Богданов
| 7 | Посадка кустов | май | А. В. Богданов
| 8 | Посадка цветов | май | А. В. Богданов
| 9 | Проверка вытяжной вентиляции | май | А. В. Богданов
| 10 | Проверка ливнестоков | май-июнь | А. В. Богданов
| 11 | Ремонтные работы фасада | май-июнь | А. В. Богданов
| 12 | Подготовка дома к зиме | июнь | А. В. Богданов
| 13 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 14 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 15 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июль | Д. П. Мамай
| 16 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 17 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 18 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 19 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | январь-июль | А. Г. Соловьев
| 22 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | август | А. Г. Соловьев
| 23 | Ревизия системы обогрева водостока | апрель | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | июль | А. Г. Соловьев
| 25 | Ремонт освещения подвала | июнь | А. Г. Соловьев
| 26 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | апрель | А. Г. Соловьев
мкр. Царский, дом 3 | 1 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Очистка кровли и чердаков | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Подвоз песка на детскую площадку | май | А. В. Богданов
| 5 | Покраска желоба ливневой канализации | май | А. В. Богданов
| 6 | Посадка кустов | май-июнь | А. В. Богданов
| 7 | Посадка цветов | май-июнь | А. В. Богданов
| 8 | Проверка вытяжной вентиляции | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 9 | Проверка ливнестоков | май | А. В. Богданов
| 10 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 11 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | июль | Д. П. Мамай
| 12 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 13 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июль | Д. П. Мамай
| 14 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 15 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 17 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 18 | Ревизия системы обогрева водостока | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 21 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | май | А. Г. Соловьев
| 22 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | июль | А. Г. Соловьев
| 23 | Ремонт освещения подвала. | апрель | А. Г. Соловьев
| 24 | Ремонт освещения подъездов незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | апрель | А. Г. Соловьев
мкр. Царский, дом 4 | 1 | Восстановление плиточного покрытия по всем подъездам | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Очистка кровли и чердаков | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Покраска желоба ливневой канализации | апрель май | А. В. Богданов
| 5 | Проверка вытяжной вентиляции |  | А. В. Богданов
| 6 | Проверка ливнестоков | июль-август | А. В. Богданов
| 7 | Подготовка дома к зиме | апрель-май | А. В. Богданов
| 8 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 9 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 10 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июль | Д. П. Мамай
| 11 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 12 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Промывка т/обменника | июль | А. С. Соколов
| 14 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 15 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | февраль-август | А. Г. Соловьев
| 16 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель | А. Г. Соловьев
| 17 | Ревизия системы обогрева водостока. | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 18 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | май | А. Г. Соловьев
| 19 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | август | А. Г. Соловьев
мкр. Царский, дом 5 | 1 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и чердаков | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Покраска желоба ливневой канализации | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Проверка вытяжной вентиляции | апрель май | А. В. Богданов
| 5 | Проверка ливнестоков | июль-август | А. В. Богданов
| 6 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 7 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 8 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июль | Д. П. Мамай
| 9 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 10 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 11 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 12 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 14 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений… | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 15 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март | А. Г. Соловьев
| 16 | Ревизия системы обогрева водостока. | июнь | А. Г. Соловьев
| 17 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | октябрь | А. Г. Соловьев
| 18 | Ремонт освещения подвала. | март, сентябрь | А. Г. Соловьев
| 19 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | апрель | А. Г. Соловьев
мкр. Царский, дом 6 | 1 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и чердаков | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Покраска желоба ливневой канализации | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Проверка вытяжной вентиляции | апрель май | А. В. Богданов
| 5 | Проверка ливнестоков | апрель | А. В. Богданов
| 6 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 7 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 8 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июль | Д. П. Мамай
| 9 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 10 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 11 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 12 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 14 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | август | А. Г. Соловьев
| 15 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | июнь | А. Г. Соловьев
| 16 | Ревизия системы обогрева водостока. | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 17 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | март,сентябрь | А. Г. Соловьев
| 18 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | апрель | А. Г. Соловьев