## Лист1
План работ на 2022 год
Наименование объекта | № по порядку | Вид работ | Сроки исполнения | Ответственное лицо
мкр. Октябрьский, дом 1 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | июнь-август | А. В. Богданов
| 2 | В 3 - ем подъезде на техническом этаже изготовить и установить решетку | июнь | А. В. Богданов
| 3 | Замена входной задвижки на отопление | Июнь | А. С. Соколов
| 4 | Изготовление и устанока ходовых трапов | март-сентябрь | А. В. Богданов
| 5 | Изоляция трубопровода | Согласно графика | А. С. Соколов
| 6 | Очистка кровли и ливнестоков | апрель-май | А. В. Богданов
| 7 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль | А. В. Богданов
| 8 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 9 | Промывка т/обменника | январь | А. С. Соколов
| 10 | Протяжка саморезов в профнастиле кровли | май-июнь | А. В. Богданов
| 11 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | май-ноябрь | А. Г. Соловьев
| 12 | Ревизия вентиляции подвала | май-июнь | А. В. Богданов
| 13 | Ревизия ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 14 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март | А. Г. Соловьев
| 15 | Ревизия системы обогрева водостока | октябрь | А. Г. Соловьев
| 16 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 17 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | июнь | А. Г. Соловьев
| 18 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь | Д. П. Мамай
| 19 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки (20шт.) заменить повреждённые электровыключатели (10шт.), заменить светильники НББ-64 шар (15 шт.), с датчиком движения (3 шт.) | май-ноябрь | А. Г. Соловьев
| 20 | Ремонт освещения теплового пункта. | апрель | А. Г. Соловьев
| 21 | Ремонт тамбурных дверей | май-июнь | А. В. Богданов
| 22 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 23 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июнь | Д. П. Мамай
| 24 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
мкр. Октябрьский, дом 2 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | В т/узле установить фильтр на ХВС | июнь | А. С. Соколов
| 3 | Изготовление и установка ходовых трапов | май-сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Изоляция трубопроводов | июль | А. С. Соколов
| 5 | Открытие продухов подвала и перевод ливневой канализации на летний период | май-июнь | А. В. Богданов
| 6 | Очистка кровли и водосборных лотков | май | А. В. Богданов
| 7 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ | июнь | Д. П. Мамай
| 8 | Подготовка к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль | А. В. Богданов
| 9 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 10 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 11 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 12 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений… | май-ноябрь | А. Г. Соловьев
| 13 | Ревизия вентиляционных шахт и дефлекторов | апрель | А. В. Богданов
| 14 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март | А. Г. Соловьев
| 15 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | А. Г. Соловьев
| 16 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 17 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений… | июнь | А. Г. Соловьев
| 18 | Ремонт деревянных тамбурных дверей, снятие пружин | май | А. В. Богданов
| 19 | Ремонт освещения подвала. | май | А. Г. Соловьев
| 20 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели (10 шт.), заменить светильники НББ-64 шар (10 шт.) | июнь октябрь | А. Г. Соловьев
| 21 | Ремонт электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле | июнь | Д. П. Мамай
| 22 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 23 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
| 24 | Техническое обсчлуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июнь | Д. П. Мамай
мкр. Октябрьский, дом 3 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Изготовление и установка ходовых трапов | май-сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Изготовление и установка ходовых трапов | июнь-август | А. В. Богданов
| 5 | Изоляция трубопроводов | июль | А. С. Соколов
| 6 | Очистка кровли и ливневой канализации | август-сентябрь | А. В. Богданов
| 7 | Очистка кровли и ливневой канализации | август-сентябрь | А. В. Богданов
| 8 | Очистка кровли и ливневой канализации | июль | А. В. Богданов
| 9 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | сентябрь | А. В. Богданов
| 10 | Подготовка к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июнь-август | А. В. Богданов
| 11 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 12 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 14 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 15 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | февраль-август | А. Г. Соловьев
| 17 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений. | июнь | А. Г. Соловьев
| 18 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март | А. Г. Соловьев
| 19 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март | А. Г. Соловьев
мкр. Октябрьский, дом 4 | 1 | Ревизия приточно-вытяжной системы вентиляции | май | А. В. Богданов
| 2 | Ревизия системы вентиляции | май-июнь | А. В. Богданов
| 3 | Ревизия системы обогрева водостока. | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 4 | Ревизия системы обогрева водостока | август | А. Г. Соловьев
| 5 | Ревизия т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 6 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 7 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | июль | А. Г. Соловьев
| 9 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений… | июнь | А. Г. Соловьев
| 10 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | Д. П. Мамай
| 11 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | Д. П. Мамай
| 12 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели (7 шт.), заменить светильники НББ-64 шар (5 шт.) | март-сентябрь | А. Г. Соловьев
| 13 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить светильники НББ-64 шар (5 шт.), с датчиком движения (2 шт.). повреждённые электровыключатели) | февраль-август | А. Г. Соловьев
| 14 | Ремонт примыкания кровли |  | А. В. Богданов
| 15 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | август | Д. П. Мамай
| 16 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | август | Д. П. Мамай
| 17 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | август | Д. П. Мамай
| 18 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | август | Д. П. Мамай
мкр. Октябрьский, дом 5 | 1 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | август | Д. П. Мамай
| 2 | Изготовление и установка ходовых трапов | май-сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Изоляция трубопроводов | Согласно графика | А. С. Соколов
| 4 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ | июнь
| 5 | Подготовка к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль | А. В. Богданов
| 6 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 7 | Промывка системы отопления | июнь | А. С. Соколов
| 8 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений… | июль | А. Г. Соловьев
| 9 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель-октябрь | А. Г. Соловьев
| 10 | Ревизия системы обогрева водостока | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 11 | Ревизия т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 12 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | июль | А. Г. Соловьев
| 14 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь-июль | Д. П. Мамай
| 15 | Ремонт освещения подвала | июнь | А. Г. Соловьев
| 16 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели (6 шт.), фотореле (1 шт.), заменить светильнгик НПО на светильник с датчиком движения (1 шт.). | июль | А. Г. Соловьев
| 17 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июнь-июль | Д. П. Мамай
| 18 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июнь
| 19 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь-июль | Д. П. Мамай
мкр. Октябрьский, дом 6 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Изготовление и установка ходовых трапов | март-сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Изоляция трубопроводов | Согласно графика | А. С. Соколов
| 4 | Очистка кровли и ливневой канализации | сентябрь | А. В. Богданов
| 5 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ | июнь | Д. П. Мамай
| 6 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль | А. В. Богданов
| 7 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь | Д. П. Мамай
| 8 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 9 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений… | апрель-сентябрь | А. Г. Соловьев
| 11 | Ревизия вент. шахт | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 12 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | июнь | А. Г. Соловьев
| 13 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | А. Г. Соловьев
| 14 | Ревизия т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 15 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений… | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 17 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь | Д. П. Мамай
| 18 | Ремонт освещения подвала. | апрель, октябрь | А. Г. Соловьев
| 19 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильник НПО на светильник с датчиком движения (3 шт.).) | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 20 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 21 | Текущий ремонт деревянных тамбурных дверей | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 22 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июнь | Д. П. Мамай
| 23 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
мкр. Октябрьский, дом 7 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | август-сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Изоляция трубопроводов | июнь | А. В. Богданов
| 3 | Очистка кровли и ливневой канализации | сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Подготовка к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июнь-август | А. В. Богданов
| 5 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь | Д. П. Мамай
| 6 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | Д. П. Мамай
| 7 | Промывка системы отопления | Согласно графика | Д. П. Мамай
| 8 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений… | май-ноябрь | Д. П. Мамай
| 9 | Ревизия вент. шахт | май-июнь | А. С. Соколов
| 10 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март | А. С. Соколов
| 11 | Ревизия системы обогрева водостока | август | А. С. Соколов
| 12 | Ревизия т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 14 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений… | август | А. Г. Соловьев
| 15 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь | А. Г. Соловьев
| 16 | Ремонт освещения подвала. | июнь | А. Г. Соловьев
| 17 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки (15 шт.), заменить поврежденные электровыключатели, заменить светильники НББ-64 шар (8 шт.), с датчиком движения (2 шт.). заменить повреждённые электровыключатели) | октябрь | А. Г. Соловьев
| 18 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023гг. | июнь | А. Г. Соловьев
| 19 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июль | А. Г. Соловьев
| 20 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (прпомывка и прочистка насосов и фильтров) | июль | Д. П. Мамай
| 21 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
мкр. Октябрьский, дом 9 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | август-сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Восстановительный ремонт уличного освещения (ЛКУ-1шт., кабель ВВГ-3*1,5-2 метра) | апрель | А. Г. Соловьев
| 3 | Замена теплорегулятора ecl 201 на 310 модернизация оборудования | июнь-июль | Д. П. Мамай
| 4 | Изоляция трубопроводов | Согласно графика | А. С. Соколов
| 5 | Очистка кровли и ливневой канализации | сентябрь | А. В. Богданов
| 6 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль | А. В. Богданов
| 7 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь-июль | Д. П. Мамай
| 8 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | июль | Д. П. Мамай
| 9 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 10 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 11 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | август | А. Г. Соловьев
| 12 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 13 | Ревизия системы обогрева водостока. | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 14 | Ревизия т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 15 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь | А. Г. Соловьев
| 17 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 18 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники НББ-64 шар (6 шт.), Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений... | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 19 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023гг. | июль | Д. П. Мамай
| 20 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июль | Д. П. Мамай
| 21 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
мкр. Октябрьский, дом 10 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель-май | А. В. Богданов
| 3 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Подвоз песка на детскую площадку | июнь | А. В. Богданов
| 5 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июнь | А. В. Богданов
| 6 | Текущий ремонт подъездов | июль | А. В. Богданов
| 7 | Протяжка саморезов по кровле | май-июнь | А. В. Богданов
| 8 | Ревизия вент. шахт | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 9 | В 5-ом подъезде устранить протечки балкона | июнь | А. В. Богданов
| 10 | Изготовление и установка ходовых трапов | май-сентябрь | А. В. Богданов
| 11 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь | Д. П. Мамай
| 12 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь | Д. П. Мамай
| 13 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 14 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
| 15 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Изоляция трубопроводов | июнь | А. С. Соколов
| 17 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 18 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Ревизия т/обменников | июль | А. С. Соколов
| 20 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Установка циркулярного насоса на отопление | июнь | А. С. Соколов
| 22 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений… | июль-декабрь | А. Г. Соловьев
| 23 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | А. Г. Соловьев
| 25 | Ревизия щитов этажных жилого дома. -протяжка болтовых соединений… | октябрь | А. Г. Соловьев
| 26 | Ремонт освещения подвала. | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 27 | Текущий ремонт помещений электрощитовых | сентябрь | А.В.Богданов
| 28 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки (20 шт.), заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники НББ-64 шар (15 шт.), с датчиком движения (3 шт.)., | июль | А. Г. Соловьев
мкр. Октябрьский, дом 11 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | июнь-июль | А. В. Богданов
| 2 | Демонтаж фановой трубы | март-сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Изготовление и установка ходовых трапов | май-сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Изоляция трубопроводов | июль | А. С. Соколов
| 5 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продуктов в подвале) | май-июнь | А. В. Богданов
| 6 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | июль | Д. П. Мамай
| 7 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 8 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 9 | Промывка т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | июль-декабрь | А. Г. Соловьев
| 11 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | октябрь | А. Г. Соловьев
| 12 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | А. Г. Соловьев
| 13 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 14 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений… | октябрь | А. Г. Соловьев
| 15 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 16 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить светильники НББ-64 шар (20 шт.), с датчиком движения (2 шт.).) | июль | А. Г. Соловьев
| 17 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июль | Д. П. Мамай
| 18 | Текущий ремонт помещений электрощитовых | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 19 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июль | Д. П. Мамай
| 20 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 21 | Текущий ремонт подъездов | май-август | А. В. Богданов
| 22 | Устройство сборников на стояках ГВС И ХВС в канализации в т/узле | Согласно графика | А. С. Соколов
мкр. Октябрьский, дом 13 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-май | А. В. Богданов
| 2 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 3 | Во втором подъезде изготовить и установить козырек ливнесток, залить отмоску | июнь | А. В. Богданов
| 4 | Изготовление и замена переходных трапов на кровле | август-сентябрь | А. В. Богданов
| 5 | Изготовление и установка ходовых трапов | май-сентябрь | А. В. Богданов
| 6 | Очистка кровли и водосборных лотков | сентябрь | А. В. Богданов
| 7 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль-август | А. В. Богданов
| 8 | Протяжка и герметизация саморезов на кровле | май-июнь | А. В. Богданов
| 9 | Ремонт напольного покрытия (плитка) | май-июнь | А. В. Богданов
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | октябрь | А. Г. Соловьев
| 11 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель | А. Г. Соловьев
| 12 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | А. Г. Соловьев
| 13 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | апрель | А. Г. Соловьев
| 14 | Ремонт освещения подвала. | май | А. Г. Соловьев
| 15 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, заменить поврежденные электровыключатели, заменить светильники НББ-64 шар (7 шт.),) | май | А. Г. Соловьев
| 16 | Текущий ремонт помещений электрощитовых | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 17 | Замена входной задвижки на отопление | июнь | А. С. Соколов
| 18 | Изоляция трубопроводов | июнь | А. С. Соколов
| 19 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 21 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 22 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 23 | Установка задвижки на подаче отопления перед гребенкой в т/узле | июнь | А. С. Соколов
| 24 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 25 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июль | Д. П. Мамай
| 26 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июль | Д. П. Мамай
мкр. Октябрьский, дом 14 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | июнь | А. В. Богданов
| 2 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 3 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | июль | Д. П. Мамай
| 4 | Изготовление и замена переходных трапов на кровле | май-июнь | А. В. Богданов
| 5 | Очистка кровли и лотков от мусора | сентябрь | А. В. Богданов
| 6 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | апрель | А. В. Богданов
| 7 | Ревизия вент. шахт | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 8 | Ремонт напольного покрытия (плитка) | май-сентябрь | А. В. Богданов
| 9 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений… | август-декабрь | А. Г. Соловьев
| 10 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март | А. Г. Соловьев
| 11 | Ревизия системы обогрева водостока | октябрь | А. Г. Соловьев
| 12 | Ревизия щитов этажных жилого дома протяжка болтовых соединений… | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 13 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки (30 шт.), заменить поврежденные электровыключатели, заменить светильники НББ-64 шар (20 шт.), с датчиком движения (2 шт.)., заменить повреждённые электровыключатели) | июнь | А. Г. Соловьев
| 14 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 15 | Замена циркул.насоса на отоплении | июль | А. С. Соколов
| 16 | Изоляция трубопроводов | Согласно графика | А. С. Соколов
| 17 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 18 | Замена входной задвижки на отопление | июль | А. С. Соколов
| 19 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Ревизия т/узлов | Согласно графика | А. С. Соколов
| 22 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 23 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июль | Д. П. Мамай | ---
| 24 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 25 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июль | Д. П. Мамай
ул. Ингодинская, 30 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | май-июнь | М.А. Жовта
| 2 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь | Д. П. Мамай
| 3 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | октябрь | А. Г. Соловьев
| 4 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | октябрь | А. Г. Соловьев
| 5 | Ревизия системы обогрева водостока. | апрель | А. Г. Соловьев
| 6 | Ревизия щитов этажных жилого дома. - протяжка болтовых соединений | январь-август | А. Г. Соловьев
| 7 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель | А. Г. Соловьев
| 8 | Замена задвижки на шаровый кран Ø 100 на водомерном узле | июнь | А. С. Соколов
| 9 | Промывка системы ГВС и ХВС | июнь | А. С. Соколов
| 10 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 11 | Промывка теплообменника | июнь | А. С. Соколов
| 12 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Устройство сборников на стояках ГВС И ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 14 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь | Д. П. Мамай
| 15 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 16 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле. | июнь | Д. П. Мамай
| 17 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
| 18 | Изготовление и установка новых клумб | май | М.А. Жовта
| 19 | Очистка кровли и водосборных лотков | май-сентябрь | М.А. Жовта
| 20 | Подготовка к зимнему периоду | июнь | М.А. Жовта
| 21 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | июль | М.А. Жовта
| 22 | Частичный ремонт кровли автостоянки (трещины и выбоины) | сентябрь | М.А. Жовта
ул. Набережная, 86 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-сентябрь | М. А.Жовта
| 2 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 3 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений… | февраль-август | А. Г. Соловьев
| 4 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 5 | Ревизия уличного освещения | июль | А. Г. Соловьев
| 6 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | апрель | А. Г. Соловьев
| 7 | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока. (замена питающего кабеля) | март | А. Г. Соловьев
| 8 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | июль | А. Г. Соловьев
| 9 | Изоляция трубопровода | июль | А. С. Соколов
| 10 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 11 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 12 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 14 | Замена теплорегулятора ecl 201 на 310 модернизация оборудования | июнь | Д. П. Мамай
| 15 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь | Д. П. Мамай
| 16 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле. | август | Д. П. Мамай
| 17 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | Д. П. Мамай
| 18 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
| 19 | Очистка кровли и водосборных лотков | май-сентябрь | М. А.Жовта
| 20 | Подготовка к зимнему периоду | май-сентябрь | М. А.Жовта
| 21 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | Согласно графика | М. А.Жовта
мкр. Царский, дом 1 | 1 | Герметизация примыканий кровли | май-июнь | А. В. Богданов
| 2 | Омолаживающая стрижка кустов | май | А. В. Богданов
| 3 | Очистка кровли и чердаков | апрель | А. В. Богданов
| 4 | Очистка кровли ливневой канализации | май | А. В. Богданов
| 5 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июнь | А. В. Богданов
| 6 | Посадка кустов | май | А. В. Богданов
| 7 | Проверка вытяжной вентиляции | май | А. В. Богданов
| 8 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений… | январь-июль | А. Г. Соловьев
| 9 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель | А. Г. Соловьев
| 10 | Ревизия и ремонт слаботочных сетей с заменой кабельного канала (примерно 50 м.) | февраль-сентябрь | А. Г. Соловьев
| 11 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | А. Г. Соловьев
| 12 | Ревизия щитов этажных жилого дома | апрель | А. Г. Соловьев
| 13 | Ремонт освещения подвала, протяжка болтовых соединений… | апрель | А. Г. Соловьев
| 14 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели...) | май | А. Г. Соловьев
| 15 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 17 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 18 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Техниченское обслуживание электрооборудования щита управления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 22 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 23 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июль | Д. П. Мамай
| 24 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 25 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле
мкр. Царский, дом 2 | 1 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 3 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 4 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 5 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель | А. В. Богданов
| 6 | Очистка кровли и чердаков | май-июнь | А. В. Богданов
| 7 | Посадка кустов | май | А. В. Богданов
| 8 | Посадка цветов | май | А. В. Богданов
| 9 | Проверка вытяжной вентиляции | май | А. В. Богданов
| 10 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июнь | А. В. Богданов
| 11 | В первом подъезде утепление, восстановление фановой трубы | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 12 | Ревизия и ремонт слаботочных сетей с заменой кабельного канала ( 50 м.) | апрель-ноябрь | А. Г. Соловьев
| 13 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | январь-июль | А. Г. Соловьев
| 14 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | август | А. Г. Соловьев
| 15 | Ревизия системы обогрева водостока | август | А. Г. Соловьев
| 16 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | апрель | А. Г. Соловьев
| 17 | Ремонт освещения подвала | июль | А. Г. Соловьев
| 18 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, замена светильников освещения этажных площадок около лифта на светильники с датчиком движения (18 шт.). | апрель | А. Г. Соловьев
| 19 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 22 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 23 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 24 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 25 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июль | Д. П. Мамай
| 26 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июль | Д. П. Мамай
| 27 | Очистка кровли ливневой канализации | май-июнь
| 28 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
мкр. Царский, дом 3 | 1 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 3 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июль | Д. П. Мамай
| 4 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 5 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 6 | Очистка кровли и чердаков | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 7 | Подвоз песка на детскую площадку | май | А. В. Богданов
| 8 | Покраска желоба ливневой канализации | май | А. В. Богданов
|  | Посадка кустов | май-июнь | А. В. Богданов
|  | Посадка цветов | май-июнь | А. В. Богданов
| 10 | Проверка вытяжной вентиляции | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 11 | Очистка кровли ливневой канализации | май | А. В. Богданов
| 12 | Восстановление плиточного покрытия | май-август | А. В. Богданов
| 13 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 14 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | май | А. Г. Соловьев
| 15 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | июль | А. Г. Соловьев
| 16 | Ремонт освещения подвала. | апрель | А. Г. Соловьев
| 17 | Ремонт освещения подъездов незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | апрель | А. Г. Соловьев
|  | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 18 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 19 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
|  | Замена металлических труб на РР, на розливе ГВС в т/узле | май | А. С. Соколов
| 20 | Ревизия системы обогрева водостока | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 22 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | июль | Д. П. Мамай
| 23 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 24 | Замена подпиточного насоса на отопление в т/узле | по приходу насоса
мкр. Царский, дом 4 | 1 | Восстановление плиточного покрытия по всем подъездам | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Очистка кровли и чердаков | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Покраска желоба ливневой канализации | апрель май | А. В. Богданов
| 5 | Проверка вытяжной вентиляции |  | А. В. Богданов
| 6 | Проверка ливнестоков | июль-август | А. В. Богданов
| 7 | Подготовка дома к зиме | август | А. В. Богданов
| 8 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 9 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 10 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июль | Д. П. Мамай
| 11 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 12 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Промывка т/обменника | июль | А. С. Соколов
| 14 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 15 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | февраль-август | А. Г. Соловьев
| 16 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель | А. Г. Соловьев
| 17 | Ревизия системы обогрева водостока. | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 18 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | май | А. Г. Соловьев
| 19 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | август | А. Г. Соловьев
мкр. Царский, дом 5 | 1 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и чердаков | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | август | А. В. Богданов
| 4 | Покраска желоба ливневой канализации | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 5 | Проверка вытяжной вентиляции | апрель май | А. В. Богданов
| 6 | Проверка ливнестоков | июль-август | А. В. Богданов
| 7 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 8 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 9 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений… | март-сентябрь | А. Г. Соловьев
| 11 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель | А. Г. Соловьев
| 12 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | А. Г. Соловьев
| 13 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 14 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | июнь | А. Г. Соловьев
| 15 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь | Д. П. Мамай
| 16 | Ремонт освещения подвала. | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 17 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | апрель | А. Г. Соловьев
| 18 | Ремонт подъездов | май-июнь | А. В. Богданов
| 19 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 20 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июнь | Д. П. Мамай
| 21 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
| 22 | Частичное восстановление мягкой кровли н/п | май- март | А. В. Богданов
мкр. Царский, дом 6 | 1 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и чердаков | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Покраска желоба ливневой канализации | апрель сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Проверка вытяжной вентиляции | апрель май | А. В. Богданов
| 5 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 6 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 7 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 8 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 9 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | август | А. Г. Соловьев
| 10 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель | А. Г. Соловьев
| 11 | Ревизия системы обогрева водостока. | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 12 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | март,сентябрь | А. Г. Соловьев
| 14 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь | Д. П. Мамай
| 15 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | апрель | А. Г. Соловьев
| 16 | Ремонт подъезда | июль | А. В. Богданов
| 17 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 18 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июнь | Д. П. Мамай
| 19 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай